**彰化縣慶祝105年三五童軍節暨各級童軍聯合檢閱露營大會實施計畫**

1. **主旨：**
   1. **推行教育部終身教育331計畫，以童軍教育、團體生活、小隊活動等教學模式，發揚童軍精神，以落實品德教育。**
   2. **經由露營及各項活動之進行，加強童軍各項技能，以落實童軍訓練之意義。**
   3. **提升品格及落實生活教育，培養自重自律之生活教育，增進學生良好人際關係。**
   4. **配合品格教育，進行社區服務，培養日行一善之觀念。**
   5. **融入法令常識及稅務政令宣導，以培養守法守紀、誠實納稅品德。**
2. **主題：「猴」來居上 童軍真「YOUNG」**
3. **日期：中華民國105年3月4日（星期五）至3月5日（星期六）**
4. **地點：彰化縣清水岩童軍營地**
5. **指導單位：教育部、中華民國童軍總會、台灣省童軍會**
6. **主辦單位：彰化縣政府**
7. **協辦單位：彰化縣地方稅務局、彰化基督教醫院、員榮醫院**
8. **承辦單位：彰化縣童軍會、田中高中、大同國中、湖南國小**
9. **參加人員：**
   1. **露營人員：**
      1. **童軍(含社區團)：15團、每團4隊36人，計540人。**
      2. **幼童軍：10團、每團4隊36人，計360人。**
      3. **行義童軍： 2團、每團4隊36人，計72人。**

**以上人數之計算包括團長(帶隊老師)，合計：972人。**

* 1. **服務人員(含羅浮志工20人)：80人**
  2. **總 計：1052人**

1. **活動內容：**

**一、淨山活動 二、童軍技能 三、探涉拓荒 四、專科考驗**

**五、生態保育 六、體能活動 七、創意隊呼**

1. **組團方式：**
   1. **由各校就已登記之童軍或在學學生，組團參加。(每一小隊含老師1人，合計9人)。**
   2. **以團為單位，童軍分別以四小隊編成一團，可由一校單獨或多校聯合組成。**
   3. **各團設團長（兼副團長）一人、副團長一至三人。每人分別輔導一小隊，負責活動、生活輔導、配給及聯絡等工作。團長、副團長請各團於當日團長會議自行推選帶隊老師擔任。**
   4. **童軍、行義女生團之正副團長，請由女性帶隊老師擔任。**
2. **經費：**
   1. 聯合檢閱露營活動經費由彰化縣政府部分補助。
   2. 參加費：
      1. **童軍、行義、幼童軍每人500元(每小隊 合計 500元x8人=4000**元)，含2天1夜的伙食費、個人活動材料、紀念品、領巾、領圈等費用。

※ 參加費用請直接劃撥: 戶名：***彰化縣童軍會*** 帳號:***21695321***

* + 1. **參加露營之童軍伙伴，往返營地交通費，請自行負責。**
    2. 各小隊帶隊老師1人活動日以公假前往，交通費請向原服務單位報支**，其他**費用由大會負擔。

1. 報名：即日起至1月27日前請上**彰化縣慶祝105年三五童軍節暨各級童軍聯合檢閱露營**報名網頁報名(http://163.23.111.222/yes/105scout/)並請劃撥繳費後始得完成報名手續。網頁報名資料列印後請自行留校備查。(所有報名資料依個人資料保護法受個資保護行為規範)
2. 帶隊教師、工作人員由縣府核發研習時數：國中、國小10小時(請於3月3日前至教師研習網頁湖南國小登錄 )。
3. 工作人員、帶隊老師會議及服務公差假時間、地點

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、說明會 | 參加對象 | 時間 | 地點 |
| 組團說明會 | 童軍團團長 | 105年1月19日下午14:00 | 大同國中 |
| 二、籌備會 | 參加對象 | 時間 | 地點 |
| 1.工作人員 | 各組工作人員(1) | 105年1月26日上午10:30 | 體育館106室 |
| 2.工作人員 | 各組工作人員 (2) | 105年2月26日下午14:00 | 體育館106室 |
| 3.帶隊老師  (團長)會議 | 各校團帶隊老師 | 105年2月26日下午14:00 | 體育館106室 |
| 三、進站時間 | 參加對象 | 時間 | 地點 |
| 1.工作人員 | 各組工作人員 | 105年3月3日上午9時00分 | 清水岩營地 |
| 2.活動日期 | 各校團 | 105年3月4日上午9時前報到-3月5日下午離營 | 清水岩營地 |

1. 獎勵:
   1. 承辦本次活動之績優工作人員報請縣府依規定敘獎。
   2. 本次活動之帶隊老師報請縣府發給獎狀鼓勵。
2. 附註:
   1. 童軍團請國中30班以上學校至少組2小隊、29班以下學校至少組1隊參加；幼童軍團請國小13班以上學校至少組1隊參加、12班以下學校請踴躍組隊參加。(但國小有參加者方可報名參加本年度幼童軍聯團舍營活動)
   2. 本次活動日期請各校列入學校行事曆計畫。
   3. 參加本活動淨山服務之童軍，報請彰化縣童軍會核發服務時數2小時。
   4. 本次活動之帶隊老師可於活動後六個月內擇2日補休。( 無課務或課務自理)
3. 本計畫呈報彰化縣政府核准後實施，修正時亦同。

**附件一：活動日程表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **彰化縣慶祝105年三五童軍節暨各級童軍聯合檢閱露營大會活動日程表** | | | |
| 日 期    時間 | 3月3日  (星期四）  準備日 | 3月4日  (星期五）  第一天 | 3月5日  (星期六）  第二天 |
| 06:00~06:30 |  |  | 聞雞起舞（起床） |
| 06:30~07:20 |  | 早 　餐 |
| 07:20~07:50 | 準備行囊、搭車 | 晨　 　　檢 |
| 07:50~08:30 | 期待來相會 | 升　旗、講　評 |
| 08:30~09:00 | 工作人員報到 | 報到  (清水岩童軍露營區) | 童軍檢閱大會式預演 |
| 09:00~10:00 | 工作人員協調會 | 營地建設  團長會議（童軍） | 童軍檢閱大會式 |
| 10:00~11:00 | 行前說明會議 | 營地建設 | 專科考驗  淨山活動  拔營滅跡  （幼童軍） |
| 11:00~12:00 |
| 12:00~13:30 | 午餐 | 午餐、午休 | 午餐 |
| 13:30~14:30 | 工作分配  活動協調  器材準備  塲地準備 | 幼童軍-分站活動  童軍&行義-闖關活動、 技能體驗、專科考驗、創意隊呼競賽 | 童軍&行義-闖關活動、 技能體驗、專科考驗 |
| 14:30~15：30 | 拔營滅跡  交還公物 |
| 15:30~16:30 | 閉幕式  快樂賦歸 |
| 16:30~17:00 |
| 17:00~18:00 | 工作會報 | 團集會  (準備營火節目) |  |
| 18:00~19:00 | 晚 餐 | 配 給 / 晚 餐 |
| 19:00~21:00 |  | 營火  (幼童軍/童軍、行義) |
| 21:00~21:30 |  | 小隊長會議、工作會報 |
| 22:00~ |  | 今 宵 多 珍 重 |

**附件二：報名須知**

|  |  |
| --- | --- |
| 活動日期 | 中華民國105年3月4日至5日（星期五、六） |
| 參加對象 | 彰化縣105年已完成三項登記之各童軍團(幼童軍、童軍、行義)。  每小隊9人：學生8名、帶隊老師1名(不收費)。  每隊一律繳交參加費4000元（500元x8人=4000元）。 |
| 報名方式 | 即日起至1月27日前請上**彰化縣慶祝105年三五童軍節暨各級童軍聯合檢閱露營**報名網頁報名。[http://163.23.111.222/yes/105scout/](http://163.23.111.222/yes/104scout/)。  請務必完成繳費手續。 |
| 報到時間 | 各團一律於 105年3月4日 9：00前完成報到 |
| 參加費 | 每隊一律繳交參加費4000元（500元x8人=4000元）。  劃撥：彰化縣童軍會 帳號21695321 |
| 活動方式 | 隔宿露營（二天一夜） |
| 備註： | 1. 全體參加人員請自備碗筷、餐盒、杯子。 2. 各團(隊)使用之水壺、帳篷、炊事帳等器材請自備。(彰化縣政府103年度已補助各校團充實童軍教育器材) 3. 每團(隊)請攜帶團旗或小隊旗乙面，並請準備營火節目參加表演。 4. 各團(隊)男女生小隊請分開報名。 5. 即日起至1月27日前請上網報名，報名後請務必劃撥費用始完成報名程序，且請報名後請勿擅自異動人數。 6. 各團(隊)請準備創意隊呼參與競賽活動。 7. 網頁報名資料列印後請自行留校備查。(所有報名資料依個人資料保護法受個資保護行為規範) |